安 徽 财 经 大 学 文 件

校政字〔2017〕171号

安徽财经大学研究生教育教学研究项目管理办法

（经2017年11月3日校长办公会审议通过）

第一章  总则

第一条  为不断深化研究生教育教学改革，提高研究生教育质量，加强研究生创新能力培养，鼓励和调动广大教师从事研究生教育教学改革研究的积极性和创造性，培育高水平、有特色、适应新世纪发展需要的研究生教育教学研究成果，全面提升我校高层次人才培养质量和办学水平，决定设立研究生教育教学研究项目，特制定本管理办法。

第二条  研究生教育教学研究项目由研究生处负责组织实施。

第二章  项目资助范围

第三条  研究生教育教学研究项目主要资助范围是：研究生教育教学改革研究；研究生培养方案改革与创新教育研究；研究生培养模式改革研究；研究生实验、实践教学的改革研究；研究生培养质量的监控与评价研究；研究生创新能力培养方式方法研究等。

第三章  立项基本条件

第四条  项目负责人应是从事研究生教学和研究生管理的人员，在相关领域具有较高的学术水平和较强的教学研究能力，有良好的研究基础和必要的研究条件。

第五条  同一申报者不得同时申报两项研究项目。已承担教育教学研究项目尚未结题者不得再次申报。

第六条  申报项目符合资助范围要求，能够反映教育教学规律，具有独创性、新颖性、实用性。

第七条  项目论证充分，目标任务明确，研究计划切实可行，研究方法科学，经费预算合理，预期能够取得较好的研究成果和教学效益。

第四章  项目申报

第八条  研究生教育教学研究项目立项工作每年进行一次，具体时间由研究生处负责通知。

第九条  项目申请人须在做好前期调研的基础上，认真填写立项申请书。申请人所在学院（部、所）应对申请书进行全面审核，签署明确意见，加盖公章，择优向研究生处推荐。

第十条  研究生处遵循公平、公正、公开的原则组织专家进行审查、论证和综合评审，并分为重大项目、重点项目、一般项目三个等级，评审结果公示无异议后报校长办公会审批，最后由研究生处公布。

第五章  项目管理

第十一条  研究生教育教学改革项目研究周期一般为二年，研究生处负责统一管理，并在项目立项一年后组织中期检查，提交中期工作报告和阶段性成果，各学院应对本学院教师承担的研究项目予以支持和督促。

第十二条  项目负责人应严格按照立项申请安排工作进度，项目完成后，项目负责人应及时向研究生处提交项目结题报告，并附项目最终成果证明。

项目终期成果至少包括以下内容：

重大项目成果要求在校定核心教研期刊（见附件1）上发表3000字以上的教育教学研究类论文2篇，或相关成果出版专著，或相关成果被相关部门引用并取得突出效果。

重点项目成果要求在校定核心教研期刊上发表3000字以上的教育教学研究类论文1篇，或相关成果被相关部门引用并取得较好效果。

一般项目成果要求在公开刊物上发表3000字以上的教育教学研究类论文1篇。

第十三条  项目进行中如需对研究计划调整、项目组成人员变更或其他重大事情作出研究计划以外的决定时，须提出专门报告，经研究生处批准后方可实施。

第十四条  对进展缓慢，终期检查不合格的项目，研究生处将发出限期整改通知，或视情况撤销立项，并停拨或追回资助经费。终期检查结果将影响到各学院下一轮研究生教育教学研究项目的申报。

第十五条  资助项目发表的论文、出版著作等成果，均应注明“安徽财经大学研究生教育教学研究项目”资助。

第六章  经费资助

第十六条  研究生教育教学改革项目经费由研究生处统一管理，依据学校有关科研经费使用和管理办法报销。项目经费实行专款专用，不得挪用。

第十七条  根据立项等级，学校给予重大项目经费资助3万元，重点项目经费资助1万元，一般项目经费资助0.6万元，立项后拨付研究经费。

第十八条  项目资助经费的主要使用范围：

（一）文献资料的购置、复印费等。

（二）论文版面费。

（三）调研参加有关会议的会务费、差旅费。

（四）项目成果鉴定费。

第七章  附 则

第十九条  本办法由研究生处负责解释。

第二十条  本办法自发布之日起施行。

安徽财经大学

2017年11月3日